Додаток

до рішення районної ради

Звіт про виконання Програми створення і використання

матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Павлоградському районі 2003-2012 роки

На виконання заходів Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Павлоградському районі 2003-                2012 роки, в зв’язку з відсутністю коштів, фінансування “Програми” не передбачалось.  Тому, згідно зі статтею 85 Бюджетного кодексу України зазначені видатки плануються тільки за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

Рішенням районної ради від 29 грудня 2011 року  № 171-16/VІ „Про затвердження районного бюджету на  2012 рік“ в районі виділено субвенцій з сільських бюджетів на превентивні заходи по „Програми“ 33 тис.грн. Обсяг фінансування заходів Програми та використання коштів зазначено  у таблиці.

| Завдання Програми | Заходи Програми | Механізм реалізації завдань та заходів Програми | Виконавець | Відповідальні за виконання | Термін вико-нання заходу |  | Джерела фінансу-вання |  | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заплано-вано у поточно-му році |  | затверд-жено відповід-ними бюджетами |  | фактично профіна-нсовано |  | фактично освоєно |  |
| Виконання завдань і заходів Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація держ-авної політики у сфері цивільного захисту пожежної безпеки, підвищен-ня рівня захисту населення і тери-торії району від НС техногенного та природного харак-теру в мирний час. | Проведення щорі-чного Всеукраїн-ського фестивалю дружин юних по-жежників-рятуваль-ників | Пропаганда без-пеки життєдіяль-ності населення на території райо-ну, навчання гро-мадян основам безпечної пове-дінки. | Павлоградське РУ МНС України в Дніпропет-ровській області, відділ освіти | Павлоградське РУ МНС України в Дніпропетровській області, районний відділ освіти | До 2015 року |  | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Поліпшення мате-ріально-технічної бази пожежно-ря-тувальних підроз-ділів Павлоград-ського РУ ГУМНС в Дніпропетров-ській області (при-дбання нових зраз-ків пожежної, ава-рійно рятувальної техніки, обладнан-ня, забезпечення засобами пожеже-гасіння, індивіду-ального захисту, зв’язку | Забезпечення по-жежної та тех-ногенної безпеки на території ра-йону | Виконкоми сільських рад | Районня рада, виконкоми сільських рад |  | До 2015 року |  | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюдже |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 100 |  | 100 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Забезпечення по-жежно-рятуваль-них підрозділів Павлоградського РУ ГУ МНС в Дніпропетровській області паливо-мастильними ма-теріалами для виконання заходів з ліквідації пожеж, аварій, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій та подій на території Пав-лоградського району. | Забезпечення по-жежної та тех-ногенної безпеки на території ра-йону | Виконкоми сільських рад | Районня рада, виконкоми сільських рад |  | До 2015 року |  | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 80 |  | 80 |  | 33 |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюдже |  | 80 |  | 80 |  | 33 |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Всього за Програмою: |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 185 |  | 185 |  | 33 |  | 33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 185 |  | 185 |  | 33 |  | 33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

Оцінка ефективності виконання Програми

| Завдання Програми | Заходи Програми | Кількісні показники виконання Програми |  |  |  | Якісні показники виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру тис./ грн. | Значення показника |  |  |
|  |  |  |  | Затверджено програмою або календарним планом | Фактично виконано |  |
| Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту пожежної безпеки,підвищення рівня захисту населення і території району від НС техногенного та природного характеру в мирний час. | Проведення щорічного Всеукраїнсь-кого фестивалю дружин юних пожеж-ників-рятувальників | - | - | 5 | 0 | - |
|  | Поліпшення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів Павлоградського РУ ГУ МНС в Дніпропетровській області (придбання нових зразків пожежної,аварійно рятувальної техніки, обладнання, забезпечення засобами пожежегасіння, індивідуального захисту, зв’язку | - | - | 100 | - | - |
|  | Забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів Павлоградського РУ ГУ МНС в Дніпропетровській області паливо-мастильними матеріалами для виконання заходів з ліквідації пожеж, аварій, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій та подій на території Павлоградського району. | Дизельне пальне Бензин А - 80 | 1, 560 тон 1,785 тон | 80000 грн. | 32 995 грн. | Підвищення ефективності пожежно-рятувальних робіт на 25 % |

Заступник голови районної ради 					Н. ГРИМАЙЛО