Додаток

до рішення районної ради

Звіт про виконання районної програми

„Впровадження політики міжсекторного партнерства і залучення громадських структур у процеси підготовки та реалізації місцевих програм й розвитку громад Павлоградського району на 2011 2012 роки“

Розвиток громад на основі соціальної мобілізації та громадської активності є одним з основних компонентів соціальних програм, орієнтованих на сталий розвиток. І важлива роль у цьому процесі відводиться проектній діяльності. Застосування проектного підходу обумовлене постійно зростаючими потребами й інтересами громади, задоволення яких належить до компетенції органів місцевого самоврядування. Проектна діяльність пронизує сьогодні всі сфери місцевого економічного розвитку. Це один із найперспективніших напрямків залучення інвестицій у розвиток територій.

Найбільш вагомим надбанням 2011-2012 років було впровадження                      І і ІІ фаз проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду“: реалізовано 17 мікропроектів та освоєно 2 млн. 568 тис.грн. За допомогою цього проекту жителі сіл: Богданівка, Богуслав, Булахівка, Вербки, В’язівок, Межиріч, Кочережки, Кохівка (Новодачинської сільської ради), Нова Дача, Привовчанське, Троїцьке, запровадили енергозберігаючі та ефективні технології  у закладах освіти (школи, дитячі садки) та охорони здоров’я (амбулаторії), придбали сучасні стоматологічні установки та здійснили капітальні ремонти мереж вуличного освітлення.

Також, в рамках реалізації спільного проекту ЄС/ПРООН „МРГ – ІІ“ ми взяли участь у конкурсі „Підвищення енергоефективності регіонів“, і за результатами – наш район є резервним.

У 2011 році переможці Всеукраїнського та обласного конкурсів                  2010 року: Богуславська, Привовчанська сільські ради та Павлоградська районна рада реалізували чотири проекти на суму 783 тис.грн. У результаті  впровадження цих проектів облаштовано спортивно-ігровий майданчик у дошкільному закладі „Ромашка“ с. Привовчанське; створено культурно – просвітницький комплекс та сучасні умови для надання послуг щодо  відродження, збереження та популяризації історико – культурної, етнографічної спадщини, народних звичаїв і традицій через впровадження інноваційних технологій музейної справи жителям села Богуслав та всього регіону; оснащено та модернізовано клініко-діагностичну лабораторію центральної районної лікарні; придбано сучасні тренажери для центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та іншими фізичними та розумовими вадами дитячого відділення центральної районної лікарні.

Переможці Всеукраїнського та обласного конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року: Троїцька, Привовчанська, Вербківська та Павлоградська районна рада у 2012 році модернізували спортивну базу з метою збереження, зміцнення та відновлення здоров’я сільських дітей, молоді та інших вікових категорій на території сільської ради, влаштували комфортні умови у сільському будинку культури, що є на сьогоднішній день культурним джерелом рідного краю, для активного, культурного та духовного відпочинку населення, запровадили енергозберігаючі технології у дошкільних та шкільних закладах освіти, створюючи умови для всебічного розвитку підростаючого покоління, залучивши для цього кошти у сумі 738,9 тис.грн.

За підсумками Всеукраїнського та обласного конкурсів проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року переможцями стали проекти В’язівоцької, Булахівської,  Богданівської, Вербківської сільських рад та Павлоградської районної ради. Ці проекти будуть реалізовуватися у                    2013 році.

До речі, В’язівоцька сільська рада вперше взяла участь у цих конкурсах, Булахівська сільська рада – вдруге, та їх проекти здобули перемогу як на Всеукраїнському, так і на обласному рівні.

А у березні 2013 року до дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування Павлоградським районом надано 15 проектів територіальних громад за різними напрямками.

Наша участь у проекті „Чиста енергія: партнерство для майбутнього Дніпропетровщини“ дало змогу Богданівській сільській раді отримати у  2011 році від „Фонду Східна Європа“ грант та впровадити інноваційний енергоефективний мікропроект вуличного освітлення на суму                         232,4 тис.грн.

Також, 2012 рік у проектній діяльності Павлоградського району відзначився появою нового партнера – Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччини у Донецьку. За сприяння керівництва обласної ради та фінансової підтримки вищезазначеного консульства  було реалізовано проект „Монтаж обладнання дитячого майданчика у дитячому садочку с. Богуслав Павлоградського району“ на загальну суму 52,6 тис. грн., із них                        16,7 тис. грн. співфінансування Богуславської сільської ради.

Активно і плідно діє на сьогоднішній день програма корпоративної соціальної відповідальності з ПАТ „ДТЕК „Павлоградвугілля“.

Так, у 2011 році в рамках соціального партнерства з                                             ПАТ „ДТЕК Павлоградвугілля“ встановлено водозабірні свердловини в                 с. Нові Вербки для забезпечення питною водою населення на 137,9 тис.грн., у тому числі за кошти громади – 37,9 тис.грн. Капітально відремонтовано неврологічне відділення центральної районної лікарні на суму 300,0 тис.грн. та придбано для відділення меблі (у тому числі і медичного призначення), побутову техніку, м’який інвентар, господарські товари, кухонне обладнання, ехоенцефалограф, апарат електросон, кварцеві лампи, функціональні ліжка та інше на суму 250,0 тис.грн.

У 2012 році виділено кошти у сумі 1 116,0 тис.грн., із них:                              726,0 тис.грн. – на встановлення водозабірних свердловин для забезпечення жителів с. Нові Вербки питною водою;

390,0 тис.грн. – на реконструкцію Кохівської НСШ під дошкільний навчальний заклад та придбання обладнання.

За ініціативи компанії ДТЕК з метою створення умов для сталого розвитку району рішенням районної ради від 26 грудня 2012 року № 316-26/VІ було затверджено Стратегію соціального партнерства ДТЕК і Павлоградського району на 2013-2015 роки. Соціальне партнерство компанії та Павлоградського району полягає в тому, що менеджмент ДТЕК, органи районної влади, органи місцевого самоврядування та мешканці району об’єднують зусилля заради спільної мети – створення кращих умов для проживання, праці та відпочинку.

У планах на 2013 рік продовження реконструкції Кохівського ДНЗ, відкриття додаткової групи у Карабинівському ДНЗ, капітальний ремонт даху та спортивної зали Вербківської ЗСШ, капітальний ремонт покрівлі та приміщення Новодачинського СБК, реалізація другого етапу проекту „Телемедицина“, створення механізму забезпечення населення вугіллям та запровадження факультативного курсу для учнів 6-8 класів „Основи теплопостачання і теплозбереження“ на загальну суму 3 млн. 100 тис. грн.

За підтримки компанії ДТЕК на сьогоднішній день ведеться робота щодо реалізації регіонального проекту „Створення ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території Західного Донбасу“.

Партнерський підхід до вирішення соціальних проблем дозволяє вибрати дійсно значущі для розвитку району проекти, підвищити ефективність вирішення поставлених завдань.

За  ініціативи   голови  Дніпропетровської обласної   ради Удода Є.Г. запроваджено проведення  щорічного обласного конкурсу „Ярмарок ідей“.

Основна мета цього заходу полягає у створенні умов для конструктивного діалогу та ефективного співробітництва органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями за участю представників грантових організацій та потенціальних інвесторів, іноземних посольств, міжнародних фінансових організацій.

Для участі у конкурсі підготували проекти та презентаційні матеріали  Булахівська, Вербківська, Межиріцька, Новодачинська та Привовчанська сільські ради, а в  оформленні виставки народного мистецтва активну участь взяли Богданівська, Поперечненська та В’язівоцька сільські ради.

Завдяки спільним зусиллям Павлоградський район був представлений достойно, і як підсумок,  за проект „Заходи по збереженню археологічної пам’ятки „Мавринський  майдан“ отримано диплом переможця обласного конкурсу „Ярмарок ідей – 2011“ ІІІ ступеня у номінації „Кращий проект відродження історико-культурної спадщини“.

Всього за звітний період реалізовано 18 проектів та залучено коштів на суму 4 мільйони 466 тис. грн., із них:

державний бюджет – 452 тис.грн.,

обласний бюджет – 695 тис.грн.,

районний бюджет – 161 тис.грн.,

сільські бюджети –504 тис.грн.,

кошти громад – 278 тис.грн.,

кошти партнерів – 1 мільйон  934 тис.грн.,

кошти фондів та проектів – 443 тис.грн.

Із практики, ми бачимо, що жоден проект  не може обійтись без фінансової допомоги партнерів. І першими партнерами  на території кожної сільської ради є керівники сільгосппідприємств району, а більшість із них є депутатами рад.

Хочеться зазначити, що надбання у сфері проектної діяльності, постійно сприяють активності територіальних громад. Особливу цінність для наших громад у процесі написання проектів мають консультації та навчальні семінари. Так, протягом 2011-2012 років ми взяли участь:

у трьох семінарах  з підготовки проектів на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування за участю представників Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, зокрема, на одному з них – Павлоградському району випала честь презентувати проекти, що стали переможцями у 2011 році, перед делегаціями міст і районів області;

чотирьох семінарах для активу громадських організацій за проектом ЄС/ПРООН „МРГ – ІІ“ і вперше (у І фазі це не практикувалось) у тренінгу для кураторів районних ресурсних центрів щодо розвитку громад і впровадженню мікропроектів;

у трьох інформаційно-методичних семінарах  щодо розробки пропозицій та участі у швейцарсько-українському проекті „Підтримка децентралізації в Україні“ (DESPRO);

навчальному семінарі проекту „Місцевий економічний розвиток міст України“ за підтримки  ПАТ „ДТЕК „Павлоградвугілля“;

семінарах-тренінгах і круглих столах щодо розробки та реалізації грантових проектів, організованих обласною радою.

Пройшли курс тренінгів щодо сучасних підходів до розвитку місцевих громад та підготовки проектів у Центрі підтримки громадських і культурних ініціатив „Тамариск“, курс навчання з муніципального енергетичного менеджменту в рамках проекту німецького товариства із міжнародної співпраці й Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут“.

А за результатами дистанційного навчання „Управління проектами з питань місцевого та регіонального розвитку“ 6 представників району отримали сертифікати.

Іще один напрямок у діяльності районної ради став у 2012 році пілотним та інноваційним. Це розвиток партнерських стосунків та співпраці у сфері місцевого самоврядування з метою обміну та вивчення передового досвіду регіонів України та країн Європейського Союзу.

За  ініціативи   голови  Дніпропетровської обласної   ради Удода Є.Г.                19 травня 2012 року в рамках святкування Дня Європи відбувся IV обласний фестиваль – ярмарок „Петриківський дивоцвіт“, в якому Павлоградщина взяла активну участь. Та, для Павлоградського району ця дата стала знаменною, адже саме в цей день відбулася подія міжнародного рівня – підписано угоди про партнерські стосунки та співпрацю:

між територіальними громадами села Троїцьке Павлоградського району та комуни Рошфор-сюр-Кот департаменту Верхня Марна регіону Шампань-Арденни Франції;

та між Павлоградським районом та комуною Рошфор-сюр-Кот департаменту Верхня Марна регіону Шампань-Арденни Франції.

І на сьогоднішній день розглядається можливість щодо здійснення робочої поїздки до наших колег.

Вже 14-15 червня 2012 року делегація сільських голів району, яку очолив я особисто, взяла участь у  виїзному семінарі-навчанні з метою обміну досвідом щодо розвитку територіальних громад та місцевого самоврядування у с. Фурси Білоцерківського району Київської області.

У роботі семінару взяли участь голова Білоцерківської районної ради Олійник Валерій Павлович, перший заступник директора виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Масалітін Володимир Миколайович, Фурсівський сільський голова, Фурсенко Микола Іванович, який також є головою Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, депутати сільської ради, члени виконавчого комітету, а також керівники громадських організацій та сільськогосподарських кооперативів, а також сільські та селищні голови сусідніх рад.

Наша делегація взяла активну участь у процесі обговорення щодо обміну досвіду, побувала майже на всіх об’єктах соціальної сфери села, переглянула кілька відеофільмів із життя громади, отримала багато корисної інформації та позитивних емоцій. А результатом було підписання угоди про партнерські стосунки та співпрацю.

Зараз ми проводимо роботу щодо налагодження таких відносин з територіальними громадами Автономної Республіки Крим та Надвірнянським районом Івано-Франківської області.

За ініціативи голови Дніпропетровської облдержадміністрації (на той час, а зараз віце-прем’єр-міністра України) ВІЛКУЛА О.Ю. (та голови Дніпропетровської обласної ради УДОДА Є.Г., а також за участю міністра іноземних справ України Костянтина Грищенка 7-8 вересня 2012 року у                   м. Дніпропетровськ відбувся міжнародний міжрегіональний форум співробітництва за участю представників європейських регіонів і регіонів країн „Східного партнерства“. І в рамках Форуму мені було доручено  презентувати наш район перед бургомістрами малих німецьких міст та маршалами польських воєводств.

Набутий досвід свідчить, що збалансований суспільний розвиток найбільш повно реалізується за умови використання такого ефективного інструменту, як ініціативи місцевого самоврядування, зокрема, територіальних громад, їхня активна участь у прийнятті та реалізації управлінських рішень щодо проблем, що стосуються як спільноти, так і окремої людини.

З метою ефективного використання потенціалу громад необхідно навчитись організовуватися, визначати дійсних лідерів, пріоритетні проблеми громади, технічну спроможність вибраних засобів, формувати партнерські стосунки між владою, громадськістю та підприємницькими колами, бо запровадження сталого розвитку неможливе без формування соціального партнерства.

Заступник голови районної ради 					Н. ГРИМАЙЛО