Додаток

до рішення районної ради

Звіт про хід виконання Програми розвитку земельних відносин Павлоградського району на  2011-2018 роки

Загальна площа Павлоградского району складає 145,3 тис. га, з них за межами населених пунктів 137,39 тис. га; в межах населених пунктів 7,91 тис. га. Із загальної кількості земель знаходиться у власності громадян 78,65 тис. га, з них в межах населених пунктів   4,69 тис. га.

У 1996-1997 роках на території Павлоградського району встановлені межі  39 населених пунктів, що становить 100%.

Відповідно до „Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на 2011-2018 роки“, затвердженої рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року № 73-5/VI  „Про  Програму  розвитку  земельних  відносин і охорони  земель у Дніпропетровській області на 2011-2018 роки“, враховуючи зміни в земельному законодавстві та сучасний стан розвитку земельних відносин, рішенням Павлоградської районної ради від               15 вересня 2011 року № 121-11/VI „Про внесення змін до рішення районної ради від 16 лютого 2011 року „Про Програму розвитку земельних відносин у Павлоградському районі на 2007-2015 роки“ Програму розвитку земельних відносин Павлоградського району на  2011-2018 роки затверджено.

Станом на 21 березня 2013 року рішеннями сесій Богданівської (від                14 липня 2011 року № 70-5/VI), Богуславської (від 05 липня 2011 року                       № 121-10/VI), Булахівської (від 31травня 2011 року № 118-8/VI), Вербківської (від 28 липня 2011 року № 181-9/VI), В’язівоцької (від 05 липня 2011року               № 63-1/VI),  Карабинівської  (від 02 серпня 2011року № 69-8/VI), Кочережків-ської (від 15 квітня 2011 року № 42-7/VI), Межиріцької (від  27 липня 2011 року № 66-10/VI), Новодачинської (від 06 липня 2011 року  № 62-8/VI),  Новоруської (від 21 вересня 2011 року № 45-6/VI), Поперечнянської (від 03 червня 2011 року          № 34-4/VI), Привовчанської (від 22 лютого 2011 року № 46-4/VI) та Троїцької (від 29 липня 2011 року № 63-8/VI) сільських рад Програми розвитку земельних відносин затверджені.

До Програм внесено доповнення в частині визначення джерел фінансування, а саме: „Сільська рада може приймати участь у виконанні спільних регіональних програм, затверджених сесіями обласної ради і відповідній передачі (залученні) міжбюджетних трансфертів для реалізації програм відповідно до вимог чинного законодавства на підставі укладених угод“.

На виконання завдань, викладених у «Програмі розвитку земельних відносин Павлоградського району на  2011-2018 роки», вимог статей 13, 18 Закону України „Про оцінку земель“, на протязі 2012 року виконані роботи з поновлення нормативної грошової оцінки земель 39-ти населених пунктів 13-ти сільських рад Павлоградського району. Роботи виконані за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів, які  надійшли у порядку відшкодування  втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, субвенцій обласного - 135,3 тис. грн. та районного - 67,9 тис. грн. бюджетів. Відповідно статті 271 податкового кодексу України дія поновленої нормативної грошової оцінки земель населених пунктів набере чинності  01 січня 2014 року.

Проведення робіт з інвентаризації земельних ділянок є одним з преорітетних напрямів та завдань „Програми розвитку земельних відносин Павлоградського району на  2011-2018 роки“.

Запланований у 2013 році обсяг робіт з інвентаризації земель складає           2,5 тис. га на загальну суму 250,0 тис. грн.  Так, станом на 21 березня 2013 року на території Павлоградського району проведено інвентаризацію восьми  земельних ділянок соціально-культурного призначення загальною площею                  12,1 га на суму 67,3 тис. грн., в тому числі:

на території Богданівської сільської ради - 3 об’єкта соціально-культурного призначення;

на території Межиріцької сільської ради - 2 об’єкта соціально-культурного призначення;

на території Новодачинської сільської ради - 1 об’єкт соціально-культурного призначення;

на території Кочережківської сільської ради - 1 об’єкт соціально-культурного призначення;

на території Богуславської сільської ради - 1 об’єкт соціально-культурного призначення.

Станом на 21 березня 2013 року залишок коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на рахунках складає 223,2 тис.грн., в тому числі на рахунку Привовчанської сільської ради – 93,2 тис.грн., Богданівської сільської ради – 18,8 тис.грн., Межиріцької сільської ради – 12,4 тис.грн., Поперечнянської сільської ради – 7,2 тис.грн., Вербківської сільської ради –  40,3 тис.грн.,  Новоруської сільської ради – 2,1 тис.грн., Павлоградського району –                49,2 тис.грн.

З метою виконання абзацу 5 пункту 3 рішення Ради регіонів від 08 грудня 2011 року, доручення Мінагрополітики України  від 22 грудня 2011 року                № 25869/1-91 та листа  Глави Адміністрації Президента України від 05 лютого 2013 № 02-01/295 щодо продовження до кінця І півріччя 2013 року терміну виконання  робіт з розробки схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель Управлінням Держземагентства у Павлоградському районі Дніпропетровської області розроблено проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким передбачено доповнення „Програми розвитку земельних відносин Павлоградського району на 2011-             2018 роки“ в частині передбачення коштів на забезпечення проведення вищезазначених робіт в сумі 300 тис. грн.

Заступник голови районної ради 					Н. ГРИМАЙЛО